Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 1          В.А. Кожухарь

План

МОУ СОШ № 1 по  внедрению ФГОС НОО

| Мероприятия | Ответственный | Срок | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совещание при директоре, посвященное введению ФГОС НОО второго поколения. | Швецова Н.А., заместитель директора по УВР | Март 2011г. |  |  |
| Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Швецова Н.А., заместитель директора по УВР | Март 2011г |  |  |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | Швецова Н.А., заместитель директора по УВР | Март 2011г |  |  |
| Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. | Кожухарь В.А., директор ОУ | Январь – февраль 2010г |  |  |
| Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе. | Швецова Н.А., заместитель директора поУВР | Апрель 2011г |  |  |
| Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, ШМО учителей начальной школы. | Швецова Н.А., заместитель директора по УВР | ШМО-март 2010г ПС-30.08.11г |  |  |
| Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Кожухарь В.А., директор ОУ | Январь-июнь 2011г |  |  |
| Организация участия различных категорий педагогических работников в краевых, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | По плану УО | В течение года |  |  |
| Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов | Швецова Н.А., заместитель директора по УВР | . |  |  |
| Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Швецова Н.А.,., заместитель директора по УВР | июнь 2011г |  |  |
| Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Швецова Н.А., заместитель директора по УВР, педагогический совет | август2011г |  |  |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Зиновенко Ж.Г., заместитель директора по ВР, ПС | Май 2011 |  |  |
| Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1 классах | Мелкумова Р.В., учитель 1 кл, ШМО | Май 2011 |  |  |
| Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. | Кожухарь В.А., директор ОУ | В течение года |  |  |
| Организация отчетности по введению ФГОС. | Кожухарь В.А., директор ОУ | В течение года |  |  |
| Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | Зиновенко Ж.Г., заместитель директора по ВР, ПС | Май – август 2011г |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Зиновенко Ж.Г., заместитель директора по ВР, ПС | Май-август 2011г |  |  |
| Разработка программы формирования универсальных учебных действий | Швецова Н.А., заместитель директора по УВР, Мелкумова Р.В., учитель | Май-август 2011г |  |  |

Зам. директора по УВР                                 Н.А. Швецова

Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 1          В.А. Кожухарь

План

МОУ СОШ № 1 кадрового обеспечения перехода на ФГОС НОО

| Мероприятие | Ответственные | Сроки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования. | КОЖУХАРЬ В.А., директор ОУ | Февраль 2011г |  |
| Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС в 2011-2012 учебном году: | Швецова Н.А., заместитель директора по УВР | 2010-2011 уч.г. |  |
| Методический совет «Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Швецова Н.А. заместитель директора по УВР | Ноябрь 2011г. |  |
| Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | Швецова Н.А., заместитель директора по УВР | В течение года |  |

Зам. директора по УВР                                         Н.А. Швецова

Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 1          В.А. Кожухарь

План

материально – технического обеспечения внедрения ФГОС

| Мероприятие | Ответственные | Сроки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Кожухарь В.А., директор ОУ | В течение года |  |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Кожухарь В.А.,, директор ОУ | В течение года |  |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Мелкумова Р.В., зав. школьной библиотекой | В течение года |  |
| Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Кожухарь В.А.,, директор ОУ | в течение года |  |

Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 1          В.А. Кожухарь

План

организационно – информационного обеспечения введения ФГОС НОО.

| Мероприятие | Ответственные | Сроки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Кожухарь В.А., директор ОУ | Январь, май 2011г. |  |
| Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. | Сусанина И.В., куратор школьного сайта | Январь 2011г. |  |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Кожухарь В.А., директор ОУ | Сентябрь 2011г. |  |
| Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | Кожухарь В.А., директор ОУ | В течение года |  |

Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 1          В.А. Кожухарь

План

деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы МОУ СОШ № 1.

| № | Разделы основной образовательной программы | Ответственный | Сроки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка | Швецова Н.А., зам. дир. по УВР | Март 2011г. |  |
| 2. | Планируемые результаты освоения обучающимися программы | Швецова Н.А., зам. дир. по УВР | Май 2011 г. |  |
| 3. | Базисный учебный план начального общего образования | Швецова Н.А., зам. дир. по УВР | Март 2011г. |  |
| 4. | Программа формирования УУД | Швецова Н.А., зам. дир. по УВР | Март 2011г. |  |
| 5. | Программы учебных предметов | Мелкумова Р.В, руков. ШМО нач. кл. | Апрель 2011 г. |  |
| 6. | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Зиновенко Ж.Г., зам. дир. по ВР | Март 2011г. |  |
| 7. | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Зиновенко Ж.Г., зам. дир. по ВР | Март 2011г. |  |
| 8. | Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы | Швецова Н.А., зам. дир. по УВР | Май 2011 г. |  |